## Cronograma
Fecha de Inicio | 2022-10-02
Entrega final | 2022-12-18
Fecha Final | 2023-01-03
Entrega parcial (56 Días) | 70%
Cotización | 0.7 SMMLV
Etapas | Tipo | Fecha de inicio | Fecha final | Días
Inicio (Home) | Modulo 1 | 2022-10-02 | 2022-10-16 | 14
Sobre nosotros | Modulo 2 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 4
Contáctenos | Modulo 3 | 2022-10-22 | 2022-10-26 | 4
Stock - Galería (Cerrajeria) | Modulo 4 | 2022-10-27 | 2022-11-10 | 14
Búsqueda | Modulo 5 | 2022-11-11 | 2022-11-21 | 10
Paginas legales | Modulo 6 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 3
Panel de administración | Modulo 7 | 2022-11-26 | 2022-12-06 | 10
Preparacion del rol | Modulo 8 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 1
Multilenguaje | Modulo 9 |  |  | 0
Datos del negocio (Add) | Modulo 10 | 2022-12-09 | 2022-12-11 | 2
SEO | Modulo 11 |  |  | 0
Optimización de recursos | Modulo 12 |  |  | 0
Soporte de navegadores | Modulo 13 | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 4
Instalación en el servidor | Modulo 14 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 1
Consultoría | Seguimiento y ayuda | 2022-12-19 | 2023-01-03 | 15
Duracion total | Entrega final | 2022-10-02 | 2023-01-03 | 67
Entrega parcial (56 Días) |  | Entrega final (12 Días)
Inicio (Home) |  | Panel de administración |  |  |  | Este color representa los módulos que podrían agregarse, para hacer la experiencia de usuario mas atractiva. Pero que
Sobre nosotros |  | Preparacion del rol |  |  |  | actualmente no se ha especificado su viabilidad, por lo que actualmente no alteran el cronograma o la cotización.
Contáctenos
Stock - Galeria (Cerrajeria) | [5 empty] | Este color representa la posibilidad de realizar una entrega parcial (entrega dividida), para colocar en funcionamiento
Busqueda | [5 empty] | el producto antes de la fecha estipulada, esto sin afectar el desarrollo continuo de los módulos faltantes.
Paginas legales
Datos del negocio (Add) | [5 empty] | Este color representa los módulos que se entregarían después de realizar una entrega fragmentada, si el cliente opta
Soporte de navegadores | [5 empty] | por dividir el desarrollo del proyecto para poner en marcha su plataforma e ir adquiriendo presencia en internet.
Instalación en el servidor
[5 empty] | Consultoría | Este es un modulo se ofrece al cliente para brindarle ayuda (soporte sobre el funcionamiento de la plataforma) en los primeros 15 días, sin acarrear en costos adicionales.
Entradas para SEO
Inicio (Home)
Sobre nosotros
Contactenos
Stock - Galeria (Cerrajeria)
Modulos no especificados
Multilenguaje
SEO
Optimización de recursos